## Slide 1: 汽车环保创新引领计划执行规划
中华环境保护基金会
一汽-大众

## Slide 2: 汽车环保创新引领计划进度安排
1
汽车环保创新引领计划进度时间轴
招募
时间：3 月30日
初选
建议时间：5 月上旬
路演终审
建议时间：5 月下旬
资助仪式
建议时间：5月下旬
行业论坛
建议时间：6月初

## Slide 3: 初选（通讯评审）
总经理办公室
Company Office
2
搭建视频会议平台，联合高校专家学者、一汽-大众经理人及工程师团队、基金会、国际组织、行业专家共同评审，于申报方案中选出20个项目进入下一轮评审，评审过程由权威公证机构监督
邀请环境领域、汽车领域、党政财经领域媒体视频接入，建立第二点评现场，点评方案，见证考察进程
1、专家及媒体点评截屏加专家打分现场截屏
2、材料收集
3、组织专业团队对20个项目进行 视频拍摄，每个项目最终形成一个3分钟的介绍片
4、每个项目组织1-2位资深记者对项目进行深度报道
5、制作项目申报书合集
6、入围项目申报材料合集
开展形式
开展时间
项目执行过程要求
收集评审现场素材，制作入围项目名单微信定制化包装（包含但不限于封面图设计、推文内容模板制作）
设计项目专属KV及logo，并在项目传播使用的所有图片中以水印形式进行标注
以上内容在一汽-大众和中华环境保护基金会全媒体平台上推送
阶段宣传
建议5月上旬
以上内容仅为示意，具体提案包括但不限于此

## Slide 4: 路演终审
3
组织20个项目团队分别进行现场答辩，由高校专家学者、一汽-大众经理人及工程师团队、基金会、国际组织、行业专家等组成评审团进行终评，选出14个项目，察评审过程由权威公证机构监督
1. 路演活动策略规划及创意
2. 路演现场搭建及物料、运营准备
3. 路演活动执行
开展形式
开展时间
项目执行过程要求
设计三幅活动定制倒计时海报，名单公布前三天进行预热传播
制作即将参加终审路演的项目巡礼微信推送，定制内容模板
制作获奖项目名单微信推文 头图及创意长图
撰写活动主新闻稿
撰写活动深度报道稿件，进行行业及财经类媒体合作
活动现场视频精剪及朋友圈视频
以上内容在一汽-大众和中 华环境保护基金会全媒体平台上推送
阶段宣传
建议5月下旬
（时间为0.5天-1天）
以上内容仅为示意，具体提案包括但不限于此

## Slide 5: 资助仪式
3
邀请生态环境部领导、一汽-大众相关领导、高校专家、基金会、国际组织代表参加资助仪式，为获资助项目颁发奖杯和资助支票
邀请社会主流媒体对资助仪式进行宣传报道
1. 资助仪式策略规划及创意
2. 资助仪式搭建及物料、运营准备
3. 资助仪式执行
4. 媒体邀请及维护
开展形式
开展时间
项目执行过程要求
制作资助仪式微信推文头图及内文推送模板，具有深度，创造力和交互性
撰写活动主新闻稿
获奖项目巡礼推送（包括但不限于故事收集、推送模板设计、介绍视频制作、颁奖词等文案撰写）
以上内容在一汽-大众和中 华环境保护基金会全媒体平台上推送
阶段宣传
建议5月下旬
（时间为0.5天-1天）
以上内容仅为示意，具体提案包括但不限于此

## Slide 6: 行业论坛
3
邀请联合国环境署(中国代表处)、中华环境保护基金会、一汽-大众、有关部门、高校及科研机构等方面的专家共同讨论企业社会责任领域的最新理论与实践趋势、项目开展的核心成果以及对行业和社会的意义。
邀请社会主流媒体参与论坛活动
1.行业论坛策略规划及创意
2.行业论坛搭建及物料、运营准备
3.行业论坛执行
4. 媒体邀请及维护
开展形式
开展时间
项目执行过程要求
撰写活动主新闻稿
撰写深度稿件，在相关媒体进行投递，扩大项目影响力
制作活动定制长图，提炼金句，撰写文案，推送传播
设计推送微信模板
撰写活动深度报道稿件，进行行业及财经类媒体合作
以上内容在一汽-大众和中 华环境保护基金会全媒体平台上推送
阶段宣传
建议6月初
以上内容仅为示意，具体提案包括但不限于此

## Slide 7: 深度传播
5
采用微信、微博、抖音等社会化传播渠道，详细、趣味地传播获奖项目信息，打造项目传播力。
同时，撰写深度稿件，在相 关媒体进行投递，扩大项目 影响力
开展形式
开展时间
制作每个项目深度推文，具体形式可参照 https://mp.weixin.qq.com/s/kR6NbGFKuhCc_b-RtpfFxw 形式参照《艰·持——福特汽车环保 奖中国故事》，每个项目一篇推送，配项目图文、视频
撰写活动深度报道稿件，进行行业及财经类媒体合作
以上内容在一汽-大众和中华环境保护基金会全媒体平台上推送
项目阶段完成后宣传
6月整月
以上内容仅为示意，具体提案包括但不限于此